## Planilha1
PLANILHA DE RISCOS
id | Descrição do risco | Probabilidade (P) 1- Baixa 2- Média 3- Alta | Impacto (I) 1- Baixo 2- Médio 3- Alto 4- Muito alto | Fator de risco (P*I) | Ação -Evitar -Mitigar | Como?
1 | Perder um integrante da equipe | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Todo mundo participa de tudo, assim todos podem assumir o papel de quem saiu.
2 | Funcionamento geral do arduino na hora da apresentação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Todos aprendem a montagem do sensor + ter um arduino montado de backup.
3 | Falha no notebook durante a sprint review | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Ter computador reserva.
4 | Desalinhamento dos integrantes da equipe (Pessoas com ideias diferentes) | 3 | 3 | 9 | Evitar | Conversas frequentes sobre o projeto, com todos os integrantes da equipe.
5 | Falta de comprometimento com as entregas do Projeto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Pedir colaboração para que todos avisem com antecedência caso forem atrasar.
6 | Travar ou esquecer o que falar durante a sprint review | 2 | 2 | 4 | Evitar-Mitigar | Evitamos treinando as apresentações anteriormente e para mitigar, cada um deve saber toda a apresentação para ajudar o colega.
7 | Atrasos no dia da sprint review | 1 | 4 | 4 | Evitar | Chegar com 2 horas de antecedência.
8 | Equipe não conseguir desenvolver o necessário no prazo | 1 | 4 | 4 | Evitar | Analisar o andamento do projeto com frequência, desenvolver com antecedência, colocar uma data de entrega antes do prazo do cliente.
9 | Desalinhamento de conhecimento entre integrantes | 2 | 3 | 6 | Evitar | Todos se ajudam, tiram dúvidas e codam.